**Принят: Утверждаю:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План мероприятий по переходу на ФГОС**

**План мероприятий по внедрению
Федеральных государственных образовательных стандартов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | сроки | ответственные | Ожидаемый результат |
| 1.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Создание рабочей (творческой, проектной) группы |  Январь-февраль 2014 |  Ст. воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |
|  Изучение и обсуждение ФГОС дошкольного образования |  Сентябрь-декабрь 2013 |   | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ |  Январь 2014 |  Творческая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. |
| Семинар  «Содержание и технология введения ФГОС»«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» |  Апрель-май 2014 | Ст. воспитатель  | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС |
| Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС. | Июнь-август 2014г. |   | Определение необходимых изменений в модели   образовательной системы ДОУ |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МДОУ |  Март 2014 | Заведующий, ст. воспитатель | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | март -август2014 | заведующий | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиям ФГОС дошкольной ступени. |
| Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. | Сентябрь-октябрь 2014 | заведующий | Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | октябрь 2014г. | заведующий | Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС |
| Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности МДОУ к внедрению ФГОС» |  Сентябрь 2014г. | заведующий |   |
| **2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц |  декабрь 2013-декабрь 2014 | заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ |
| Приведение должностных инструкций работников МДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Сентябрь-ноябрь 2014г. |  заведующий |   |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС | Август 2014г |   | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ДОУ |
| Моделирование образовательного плана ДОУ  | ежегодно |  Ст.воспитатель | Создание модели образовательного процесса ДОУ |
| Внесение изменений в программу развития ДОУ |  Февраль 2014 |  Творческая группа по разработке программы | Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка  образовательной программы ДОУ | В течение 2014 года года |  Творческая группа по разработке программы | Создание основной образовательной программы |
| **3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС** |
| Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов и руководителей ДОУ | ежегодно | Ст.воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| Изучение в пед.коллективе базовых документов ФГОС |  Декабрь 2013-январь 2014 |   | Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы |
| Тематические консультации, семинары-практикумы по акту3альным проблемам перехода на ФГОС | В течение года |  Ст. воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Изучение методических рекомендаций к базисному ОП и учет их при моделировании ОП ДОУ | Август 2014 |   | Разработка ОП ДОУ |
| **4.Информационное обеспечение перехода МБДОУ на ФГОС** |
| Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед.чтений  «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования» | Январь 2014г. | заведующий |  Повышение профессиональных компетенций |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрении ФГОС и результаты их внедрения в ДОУ через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания |  По мере создания документов |   |   |
|   |   |   |   |